## Costos Recursos Humanos
Estimación de costos proyecto locos x el ecoturismo
| Rol | valor hora | horas semanales | numero de semanas | Valor Mes | valor
Carlos | Gerente | 120000 | 8 | 6 | 960000 | 5760000
Rigoberto | Desarrollador | 90000 | 10 | 6 | 900000 | 5400000
Luz | Documentación y configuración | 90000 | 10 | 6 | 900000 | 5400000
Natalia | Lider desarrollo | 100000 | 10 | 6 | 1000000 | 6000000
Rodrigo | Arquitecto | 100000 | 9 | 6 | 900000 | 5400000
27960000
32
40
40
40
36
188

## Casos de Uso
Puntos de Caso de Uso no ajustados |  | Multiplicador | Número de Casos de _uso | Descripción
1 | Simple | 5 | 16 | Caso de uso simple: hasta 3 transacciones.
2 | Promedio | 10 | 3 | Caso de uso promedio: de 4 a 7 transacciones.
3 | Complejo | 15 | 0 | Caso de uso complejo: más de 7 transacciones.
UUCP Calculada |  |  | 110
#CU | Valor Asignado | Definición
1 | 1 | 5
2 | 1 | 5
3 | 1 | 5
4 | 1 | 5
5 | 1 | 5
6 | 1 | 5
7 | 1 | 5
8 | 1 | 5
9 | 2 | 5
10 | 2 | 5
11 | 4 | 10
12 | 1 | 5
13 | 1 | 5
14 | 4 | 10
15 | 4 | 10
16 | 1 | 5
17 | 2 | 5
18 | 1 | 5
19 | 1 | 5

## Actores
Resumen del actor |  | Multiplicador | Número de Actores | Descripción
1 | Simple | 1 | 2 | Los actores simples son otros sistemas que se comunican con su software a través de una API predefinida. Una API podría estar expuesta a través de una DLL, o como un REST, SOAP o cualquier API de servicio web o llamada de procedimiento remoto (RPC). El elemento clave es que está exponiendo la interacción con su software a través de un mecanismo específico y bien definido.
2 | Promedio | 2 | 0 | Los actores promedio pueden ser seres humanos que interactúan en un protocolo bien definido, o pueden ser sistemas que interactúan a través de una API más compleja o flexible.
3 | Complejo | 3 | 3 | La definición original de actores complejos especifica que los usuarios que interactúan con el software a través de una interfaz gráfica de usuario son actores complejos. Si bien eso es cierto, la misma clasificación debería aplicarse a los usuarios que interactúan con el sistema de maneras impredecibles. Una interfaz AJAX que expone más de la aplicación subyacente (y almacenes de datos) de la que estaría disponible a través de un protocolo rígido podría presentar una complejidad similar.
Total |  |  | 11
Actores | Tipo Actos
Adminisitrador | Complejo
Provedores | Complejo
Cliente | Complejo
Pasarela de Pagos | Simple
Análisisi de Datos | Simple

## Horas Final
Cálculo Consolidado
TCF | Factor de Complejidad Técnica | 3.85
EF | Factor Medioambiental | 7.1
UUCP | Puntos de caso de uso no ajustados | 110
AW | Ponderación de Actor | 11
Cálculo de puntos de caso de uso
UCP | Puntos de Casos de uso | 3307.535
Calculo de Esfuerzo Estimado
Ratio | Horas de Esfuerzo por Punto de Caso de Uso | 20
Horas de Esfuerzo |  | 66150.7
| Horas desarrollo Mensuales | 188
| Total horas componente | 66150.7
| Mes Desarrollo | 351.8654

## Factores Técnicos
Factor Técnico |  | Valor
1 | Requerimiento de Sistema Distribuido | 3
2 | Tiempo de Respuesta es Importante | 3
3 | Eficiencia de Usuario Final | 0
4 | Procesamiento Interno Complejo es requerido | 0.5
5 | Código Rehusable debe ser un Enfoque | 0
6 | Fácil Instalación | 2
7 | Usabilidad | 5
8 | Soporte multiplataforma | 4
9 | Fácil de cambiar | 4
10 | Altamente concurrente | 4
11 | Seguridad personalizada | 3
12 | Dependencia de Código de terceras partes | 3
13 | Entrenamiento de Usuario | 1
TCF Calculado |  | 3.85

## Factores Medioambientales
Factor Medioambiental |  | Valor
1 | Familiaridad con el Proyecto | 1
2 | Experiencia en la aplicación | 5
3 | Experiencia en Programación Orientada a Objetos | 3
4 | Capacidad del Analista Líder | 3
5 | Motivación | 3
6 | Estabilidad de Requerimientos | 1
7 | Equipo de proyecto medio tiempo | 2
8 | Dificualtad en el lenguaje de programación | 1
EF Calculado |  | 7.1