## Método de Estimación Puntos CU
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
Proyecto:
Gerente de Proyecto:
Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | API Programa | 1 | 2 | 2
Intermedio | Humano línea de comando ó máquina vía protocolo | 2 | 0 | 0
Complejo | Humano con GUI | 3 | 3 | 9
Peso Total Actores |  |  |  | 11
Factor de Peso Casos de Uso (Basado en el número de transacciones en el CU) |  | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | 3 ó menos escenarios | 5 | 16 | 80
Intermedio | 4 a 7 escenarios | 10 | 3 | 30
Complejo | más de 7 escenarios | 15 | 0 | 0
Factores Basados en Transacciones |  |  |  | 110
Puntos de CU No Ajustados |  |  |  | 121
Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Peso | Número | Valor ponderado | Razón
T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | 2 | 3 | 6
T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | 1 | 3 | 3
T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | 1 | 0 | 0
T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | 1 | 0.5 | 0.5
T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | 1 | 0 | 0
T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 2 | 1
T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 5 | 2.5
T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | 2 | 4 | 8
T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4
T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4
T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | 1 | 3 | 3
T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | 1 | 3 | 3
T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | 1 | 1 | 1
Factores Técnicos |  |  |  | 36
Factor de Complejidad Técnica (TCF) | .06 + (.01*Factor Técnico) |  |  | 0.96
Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Peso | Número | Valor ponderado | Razón | Experiencia/Estabilidad
F1 Familiaridad con un Proceso Definido (RUP) | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 1
F2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 5 | 2.5 |  | 1
F3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1 | 3 | 3 |  | 0
F4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 3 | 1.5 |  | 1
F5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | 1 | 3 | 3 |  | 0
F6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | 2 | 1 | 2 |  | 1
F7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=tiempo parcial, 5=tiempo completo | -1 | 2 | -2 |  | 0
F8 Dificultad del Lenguaje de Programación | 0=fácil, 3=medio,5=difícil | -1 | 1 | -1 |  | 0
Factores Ambientales |  |  |  | 10.5 |  | 4
EFactor | 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  | 1.085
Puntos de Casos de Uso Ajustados |  |  |  | 126.0336
Horas Persona por Punto de Caso de Uso |  |  |  | 28
Horas Persona Estimación Inicial |  |  |  | 3528.9408
Factor de Ajuste de Contingencia |  |  |  | 100% | **Entre 0-100%
Horas Persona Estimadas en el Proyecto |  |  |  | 7057.8816
Meses Persona Estimados en el Proyecto |  |  |  | 47.6884
Tiempo Estimado Aplicando COCOMO Modo Orgánico |  |  |  | 10.8577 | Meses
Tamaño promedio del equipo (Tiempo Completo) |  |  |  | 4.3921

## Distribución Esfuerzo
Grupo de Trabajo | Fase I | Fase II | Total
Total Horas Persona | 2823 | 4235 | 7058
Gestión de Proyectos | 564.6 | 211.75
Gestión de Requerimientos y Documentación | 564.6 | 423.5
Diseño y Arquitectura | 846.9 | 211.75
Implementación | 564.6 | 2117.5
Pruebas | 282.3 | 1270.5
Total | 2823 | 4235 | 7058

## Factores Distribucion Esfuerzo
Grupo de Trabajo | Fase I | Fase II | Total
Factor de Distribución de Esfuerzo | 40% | 60% | 100%
Gestión de Proyectos | 20% | 5%
Gestión de Requerimientos y Documentación | 20% | 10%
Diseño y Arquitectura | 30% | 5%
Implementación | 20% | 50%
Pruebas | 10% | 30%
Total | 100% | 100%

## Costos
| Rol | valor hora | horas semanales | numero de semanas | Valor Mes | valor
Carlos | Gerente | 120000 | 8 | 6 | 960000 | 5760000
Rigoberto | Desarrollador | 90000 | 10 | 6 | 900000 | 5400000
Luz | Documentación y configuración | 90000 | 10 | 6 | 900000 | 5400000
Natalia | Lider desarrollo | 100000 | 10 | 6 | 1000000 | 6000000
Rodrigo | Arquitecto | 100000 | 9 | 6 | 900000 | 5400000
27960000
|  | Fase I | Fase II | Total
Gestión de Proyectos |  | 67752000 | 25410000
Gestión de Requerimientos y Documentación |  | 50814000 | 38115000
Diseño y Arquitectura |  | 76221000 | 19057500
Implementación |  | 56460000 | 211750000
Pruebas |  | 28230000 | 127050000
SubTotal |  | 279477000 | 421382500 | 700859500