## Método de Estimación Puntos CU
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
Proyecto:
Gerente de Proyecto:
Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | API Programa | 1 | 0 | 0 | Paraleade pago
Intermedio | Humano línea de comando ó máquina vía protocolo | 2 | 0 | 0
Complejo | Humano con GUI | 3 | 3 | 9 | admin, proveedor, cliente
Peso Total Actores |  |  |  | 9
Factor de Peso Casos de Uso (Basado en el número de transacciones en el CU) |  | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | 3 ó menos escenarios | 5 | 15 | 75
Intermedio | 4 a 7 escenarios | 10 | 0 | 0
Complejo | más de 7 escenarios | 15 | 0 | 0
Factores Basados en Transacciones |  |  |  | 75
Puntos de CU No Ajustados |  |  |  | 84
Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Peso | Número | Valor ponderado | Razón
T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | 2 | 1 | 2
T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | 1 | 1 | 1
T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | 1 | 0 | 0
T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | 1 | 0 | 0
T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | 1 | 0 | 0
T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 0 | 0
T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 3 | 1.5
T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | 2 | 1 | 2
T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | 1 | 1 | 1
T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | 1 | 1 | 1
T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | 1 | 2 | 2
T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | 1 | 1 | 1
T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | 1 | 0 | 0
Factores Técnicos |  |  |  | 11.5
Factor de Complejidad Técnica (TCF) | .06 + (.01*Factor Técnico) |  |  | 0.715
Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Peso | Número | Valor ponderado | Razón | Experiencia/Estabilidad
F1 Familiaridad con un Proceso Definido (Agil) | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1.5 | 5 | 7.5 |  | 0
F2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 5 | 2.5 |  | 1
F3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1 | 5 | 5 |  | 0
F4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 5 | 2.5 |  | 1
F5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | 1 | 5 | 5 |  | 0
F6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | 2 | 5 | 10 |  | 0
F7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=tiempo parcial, 5=tiempo completo | -1 | 2 | -2 |  | 0
F8 Dificultad del Lenguaje de Programación | 0=fácil, 3=medio,5=difícil | -1 | 1 | -1 |  | 0
Factores Ambientales |  |  |  | 29.5 |  | 2
EFactor | 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  | 0.515
Puntos de Casos de Uso Ajustados |  |  |  | 30.9309
Horas Persona por Punto de Caso de Uso |  |  |  | 15
Horas Persona Estimación Inicial |  |  |  | 463.9635
Factor de Ajuste de Contingencia |  |  |  | 20% | **Entre 0-100%
Horas Persona Estimadas en el Proyecto |  |  |  | 556.7562
Meses Persona Estimados en el Proyecto |  |  |  | 3.7619
Tiempo Estimado Aplicando COCOMO Modo Orgánico |  |  |  | 4.1361 | Meses
Tamaño promedio del equipo (Tiempo Completo) |  |  |  | 0.90952

## Distribución Esfuerzo
Grupo de Trabajo | Fase I | Fase II | Total
Total Horas Persona | 223 | 334 | 557
Gestión de Proyectos | 33.45 | 16.7
Gestión de Requerimientos y Documentación | 44.6 | 33.4
Diseño y Arquitectura | 66.9 | 16.7
Implementación | 55.75 | 167
Pruebas | 22.3 | 100.2
Total | 223 | 334 | 557

## Factores Distribucion Esfuerzo
Grupo de Trabajo | Fase I | Fase II | Total
Factor de Distribución de Esfuerzo | 40% | 60% | 100%
Gestión de Proyectos | 15% | 5%
Gestión de Requerimientos y Documentación | 20% | 10%
Diseño y Arquitectura | 30% | 5%
Implementación | 25% | 50%
Pruebas | 10% | 30%
Total | 100% | 100%

## Costos
| Rol | valor hora | horas semanales | numero de semanas | Valor Mes | valor | Horas esfuerzo
Carlos | Gerente | 120000 | 18 | 6 | 2160000 | 12960000 | 108
Rigoberto | Desarrollador | 90000 | 18 | 6 | 1620000 | 9720000 | 108
Luz | Documentación y configuración | 90000 | 18 | 6 | 1620000 | 9720000 | 108
Natalia | Lider desarrollo | 100000 | 19 | 6 | 1900000 | 11400000 | 114
Rodrigo | Arquitecto | 100000 | 19 | 6 | 1900000 | 11400000 | 114
[6 empty] | 55200000 | 552
|  | Fase I | Fase II | Total
Gestión de Proyectos |  | 4014000 | 2004000
Gestión de Requerimientos y Documentación |  | 4014000 | 3006000
Diseño y Arquitectura |  | 6021000 | 1503000
Implementación |  | 5575000 | 16700000
Pruebas |  | 2230000 | 10020000
SubTotal |  | 21854000 | 33233000 | 55087000