## Parámetros
GERENCIA DE PROYECTO | Estimación | 1 | Activo
ORGANIZACIONAL | Planeación | 3 | Materializado
TECNICA | Ejecución | 5 | Inactivo
EXTERNA | Control
Seguimiento
Comunicación
Personas
Recursos
Cultura
Procesos
Infraestructura
Requerimientos
Calidad
Integración
Clientes
Proveedores
Regulaciones
Contexto

## Categorias
CATEGORIAS DE RIESGOS
CATEGORÍA | Descripción
GERENCIA DE PROYECTO | Estimación
GERENCIA DE PROYECTO | Planeación
GERENCIA DE PROYECTO | Ejecución
GERENCIA DE PROYECTO | Control
GERENCIA DE PROYECTO | Seguimiento
GERENCIA DE PROYECTO | Comunicación
ORGANIZACIONAL | Personas
ORGANIZACIONAL | Recursos
ORGANIZACIONAL | Cultura
ORGANIZACIONAL | Procesos
TECNICA | Infraestructura
TECNICA | Requerimientos
TECNICA | Calidad
TECNICA | Integración
EXTERNA | Clientes
EXTERNA | Proveedores
EXTERNA | Regulaciones
EXTERNA | Contexto

## Impacto
Condiciones definidas para las escalas de impacto en el Riesgo, para los principales objetivos del proyecto
Objetivo | Escala relativa o absoluta (Para impactos negativos)
Costo | Incremento <= 10% | Incremento entre el 11% y el 20% | Incremento >=21%
Tiempo | Incremento <= 10% | Incremento entre el 11% y el 20% | Incremento >=21%
Alcance | No cambia el alcance | Cambio de alcance moderado | Cambio de alcance significativo
Calidad | Aceptación de todos los entregables | Aceptación de entregables con pendientes | No aceptación de entregables
IMPACTO | Bajo | Medio | Alto
| 1 | 3 | 5

## Probabilidad
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
5 | Muy Probable | Probabilidad de ocurrencia mayor al 80%
4 | Probable | Probabilidad de ocurrencia entre el 60% y el 80%
3 | Poco Probable | Probabilidad de ocurrencia entre el 40% y el 60%

## Cuantificación
PROBABILIDAD
|  |  | Poco Probable | Probable | Muy Probable
IMPACTO | Alto | 5 | 5 | 15 | 25
| Medio | 3 | 3 | 9 | 15
| Bajo | 1 | 1 | 3 | 5
|  |  | 1 | 3 | 5
Impacto

## Plan de Riesgos
PLAN DE RIESGOS
Nombre Proyecto: | LOCOS POR EL ECOTURISMO |  |  |  |  | Líder Proyecto: | CARLOS ARTURO MERCHAN HERRERA
ID Proyecto: | [5 empty] | Unidad Gestora:
Fecha Elaboración: | [5 empty] | Sponsor:
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO
Categoría | Subcategoría | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Fecha Identificación | Causa | Riesgo | Consecuencia de la materialización | Descripción del Riesgo | Impacto | Probabilidad | Cuantificación | Tipo de respuesta
GERENCIA DE PROYECTO | Requerimientos | 1 | N | 2020-08-17 | deficiencia en la identificación de las necesidades | retrasos en los tiempos de definición, desarrollo e implementación | incumplimiento de fechas propuestas para puesta en producción de la aplicación | Debido a deficiencia en la identificación de las necesidades existe el riesgo de retrasos en los tiempos de definición, desarrollo e implementación lo que genera como consecuencia incumplimiento de fechas propuestas para puesta en producción de la aplicación | 3 | 5 | 15 | Mitigar
GERENCIA DE PROYECTO | Planeación | 2 | N | 2020-08-17 | planeación deficiente | mala definición del cronograma (subestimación de actividades) | retraso en la ejecución | Debido a planeación deficiente existe el riesgo de mala definición del cronograma (subestimación de actividades) lo que genera como consecuencia retraso en la ejecución | 3 | 3 | 9 | Controlar
GERENCIA DE PROYECTO | Planeación | 3 | N | 2020-08-17 | planeación de costos no se ajusta a la realidad del proyecto | el presupuesto estimado no cubre la necesidad para todo el proyecto | sobrecostos en la ejecución del proyecto | Debido a planeación de costos no se ajusta a la realidad del proyecto existe el riesgo de el presupuesto estimado no cubre la necesidad para todo el proyecto lo que genera como consecuencia sobrecostos en la ejecución del proyecto | 3 | 1 | 3 | Monitorear
EXTERNA | Contexto | 4 | N | 2020-08-17 | condición externa politica social o de salubridad | ajustes a la planeación o interrumpciones en la ejecución | recorte en el alcance del producto o demoras en la ejecución | Debido a condición externa politica social o de salubridad existe el riesgo de ajustes a la planeación o interrumpciones en la ejecución lo que genera como consecuencia recorte en el alcance del producto o demoras en la ejecución | 3 | 5 | 15 | Mitigar
GERENCIA DE PROYECTO | Comunicación | 5 | N | 2020-08-17 | falta de comunicación entre el equipo del proyecto | generar definiciones erróneas o incompletas que impliquen reprocesos | un retraso en la puesta en producción de la aplicación | Debido a falta de comunicación entre el equipo del proyecto Existe el riesgo de generar definiciones erróneas o incompletas que impliquen reprocesos lo que genera como consecuencia un retraso en la puesta en producción de la aplicación | 3 | 3 | 9 | Controlar
GERENCIA DE PROYECTO | Procesos | 6 | N | 2020-08-17 | no contar con procesos de aprobación claramente definidos para la entrega y aceptación de entregables del proyecto | dilatar los tiempos establecidos de aprobación | un retraso en la puesta en producción del sistema | Debido a no contar con procesos de aprobación claramente definidos para la entrega y aceptación de entregables del proyecto Existe el riesgo de dilatar los tiempos establecidos de aprobación lo que genera como consecuencia un retraso en la puesta en producción del sistema | 3 | 3 | 9 | Controlar
ORGANIZACIONAL | Personas | 7 | N | 2020-05-04 | Ausencias no programadas del equipo del proyecto por incapacidades, vacaciones o renuncia | demoras o bloqueos en procesos de definición, ejecución, validación y/o aprobación | un retraso en la puesta en producción del sistema | Debido a Ausencias no programadas del equipo del proyecto por incapacidades, vacaciones o renuncia Existe el riesgo de demoras o bloqueos en procesos de definición, ejecución, validación y/o aprobación lo que genera como consecuencia un retraso en la puesta en producción del sistema | 3 | 1 | 3 | Monitorear
TECNICA | Calidad | 8 | N | 2020-05-04 | Deficiencia en el proceso de pruebas funcionales sobre el software | no identificar posibles incidentes o no validar en su totalidad la aplicación | incidentes en ambiente de producción | Debido a Deficiencia en el proceso de pruebas funcionales sobre el software Existe el riesgo de no identificar posibles incidentes o no validar en su totalidad la aplicación lo que genera como consecuencia incidentes en ambiente de producción | 3 | 3 | 9 | Controlar
TECNICA | Calidad | 9 | N | 2020-05-04 | Mala definición o no ejecución de pruebas no funcionales | no identificar posibles incidentes o no validar en su totalidad el desempeño y la disponiblidad de la aplicación | incidentes en ambiente de producción | Debido a Mala definición o no ejecución de pruebas no funcionales Existe el riesgo de no identificar posibles incidentes o no validar en su totalidad el desempeño y la disponiblidad de la aplicación lo que genera como consecuencia incidentes en ambiente de producción | 3 | 5 | 15 | Mitigar
TECNICA | Seguimiento | 10 | N | 2020-04-05 | Que la solución no cumpla con las expectativas del cliente | que no tenga la aceptación esperada | pérdida de los recursos invertidos en la construcción del prototipo | Debido a que el prototipo no cumple con las expectativas de la audiencia Existe el riesgo de que no tenga la aceptación esperada lo que genera como consecuencia pérdida de los recursos invertidos en la construcción del prototipo | 5 | 1 | 5 | Controlar
TECNICA | Seguimiento | 11 | N | 2020-04-05 | Que no se dimensionen adecuadamente los requerimientos de arquitectura para desplegar una solución en producción | el prototipo tenga mayor acogida a la esperada causando una mayor concurrencia de la planeada. | fallas en la ejecución de la aplicación debida a masificación en su uso y a la alta concurrencia ocasionada | Debido a que no se dimensionaron adecuadamente los requerimientos de arquitectura de la solución en producción Existe el riesgo de el prototipo tenga mayor acogida a la esperada causando una mayor concurrencia de la planeada. lo que genera como consecuencia fallas en la ejecución de la aplicación y rechazo por parte del sponsor y de los usuarios finales | 3 | 3 | 9 | Controlar
TECNICA | Control |  | P | 2020-08-17 | Congestión de los servidores por creciente demanda de los servicios | Que la solución no permita la prestación del servicio en los tiempos esperados | Posible pérdida de clientes a menos que se aumente la capacidad de la plataforma | Debido a que no se dimensionaron adecuadamente los requerimientos de arquitectura de la solución en producción Existe el riesgo de que la solución tenga mayor acogida a la esperada causando una mayor concurrencia de la planeada. lo que genera como consecuencia insatisfacción por parte de los clientes | 5 | 3 | 15 | Explotar
GERENCIA DE PROYECTO | Estimación |  | P | 2020-08-17 | Que el esfuerzo asignado este sobreestimado | Que el esfuerzo sea inferior o superioral estiamdo | Si es superior se incumpliría con la entrega del producto Si es inferior se puede liberar recursos | Debido a que no se disemensionó adecuadamente el esfuerzo para la ejecución del proyecto se pueden presentar dos opciones que el tiempo sea superior o que el tiempo sea inferior
TECNICA | Ejecución | 12 |  | 2020-04-05 | Ataques de seguridad informática | riesgos de seguridad informática, riesgos de privacidad de la información | pérdida de credibilidad en la organización y rechazo de la aplicación | Debido a deficiencia en la identificación de requisitos de seguridad Existe el riesgo de riesgos de seguridad informática, riesgos de privacidad de la información, lo que genera como consecuencia pérdida de credibilidad en la organización y rechazo de la aplicación | 5 | 3 | 15 | Mitigar
Value Creators
Note on N12: - Definir Plan de Respuesta si Tipo de Respuesta es: Mitigar - Si Tipo de Respuesta es: Monitorear o Controlar, se debe hacer seguimiento al riesgo sin definir plan de acción